**ПЛАН СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА 1») ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС**

**НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)**

 **в МАОУ СШ № 152**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| **I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО** |
| 1. | Проведение мониторинга оценки условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. | Май 2017 года | Заместитель директора по УВР Попова Е.Ю., Бочарова Л.И.Соц.педагог Михайлова В.П.зам.директора по АХЧВойчишина А.В. | Самоанализ школы по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, психолого-педагогического сопровождения и обеспечения беспрепятственного доступа в ОО. |
| 2. | Разработка плана создания условий для реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. | Июнь 2017 года | Заместитель директора по УВР Попова Е.Ю., Бочарова Л.И.зам.директора по АХЧВойчишина А.В. | Утвержденный план создания условий для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 3. | Разработка АООП для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга. | Август 2017 года | Заместитель директора по УВР Попова Е.Ю., Соц.педагог Михайлова В.П.Заместитель директора по Бочарова Л.И. | Утвержденная АООП. |
| **II. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС с УО** |
| 1. | Разработка план-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Август 2017 года | Заместитель директора по УВР Бочарова Л.И. | Утвержденный план-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.Сформированная заявка на повышение квалификации в ККИПК и ПК РО. |
| 2. | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | Заместитель директора по УВР Бочарова Л.И. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
| 3. | Организация работы по введению в штатное расписание должности тьютера, ассистента, дефектолога | Август, сентябрь 2017 года | Директор Гуторина С.А. | Укомплектованность штата квалифицированными кадрами в соответствии с направленностью АООП. |
| **III. Информационное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО** |
| 1. | Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» | Июнь 2017 года | Кудашова Г.П. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе школы. |
| 2. | Информационное сопровождение на сайте школы о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно  | Заместитель директора по УВР Бочарова Л.И. | Информирование о проводимой в школе работе по введению ФГОС ОВЗ. |
| 3. | Проведение совещаний, семинаров, педсоветов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | Директор Гуторина С.А.Заместитель директора по УВР Попова Е.Ю., Бочарова Л.И.Соц.педагог Михайлова В.П. | Информированность педагогов по введению ФГОС ОВЗ. |
| 4. | Размещение на сайте школы методических наработок педагогов по реализации ФГОС ОВЗ. | Постоянно | Заместитель директора по УВР Бочарова Л.И. | Обобщение и распространение опыта собственной деятельности. |

**ПЛАН АДАПТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ МАОУ СШ № 152 («ДОРОЖНАЯ КАРТА 2») ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС**

**НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий по адаптации** | **ВИД работы** | **ЭТАП работы** | **Необходимое финансиование** | **Срок исполнения** | **Ответственный****исполнитель** |
| **ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АДАПТАЦИИ** |
| 2.1 | Полноцветная табличка азбукой Брайля Режим работы (сталь2мм + защитное покрытие) 200\*300 при входе на территорию, рамка алюминиевая профильная для таблички (2 шт.) | Тактильно-визуальные средства | 2 | 5414 р.  | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.2 | Полноценная тактильная табличка ПВХ (школа 152) синий фон 60\*70 (2шт.) | Тактильно-визуальные средства | 2 | 31979р | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.3 | Рамка алюм профиль для таблички (2 шт.) | Тактильно-визуальные средства | 2 | 2059р | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.4 | Антивандальная кнопка вызова персонала (2 шт.) | Тактильно-визуальные средства | 1 | 4230 р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.5 | Пиктограмма Кнопка вызова помощи персонала (200\*200) 2шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 1918р | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.6 | Тактильная плитка полеуритан (300\*300)улица (308 шт.) | Тактильно-визуальные средства | 2 | 117256 р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.7 | Клей Fixvert 2-х компонентный для ПУ плитки (7 кг) 6шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 28764р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.8 | Цветная нескользящая лента Л-100 (ж)Аналог 3 М 5702 Tesa 60915 (46 шт.) | Тактильно-визуальные средства | 2 | 31659 р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.9 | Тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием 200\*200 (доступность инвалидов всех категорий) 2шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 1918р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.10 | Доводчик Oubao E-603D (входная дверь\*2 входа)12 шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 19340р | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.11 | Лента фотолюминесцентная на двери, м (154м) | Тактильно-визуальные средства | 1 | 18005р | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.12 | Лента нескользящая светонакопительная цветная нескользящая Л-25 на ступени,м (95м.) | Тактильно-визуальные средства | 2 | 22094р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.13 | Ручки нажимного действия (антипаника) 28шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 184240р | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.14 | Цветная нескользящая лента Л-100 (ж), м (104м) | Тактильно-визуальные средства | 2 | 71404р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.15 | Самоклеющаяся тактильная плитка ПВХ (300\*300) полоса желтый 200шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 108570р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.16 | Тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием100\*100 (питьевая вода (4),выход из помещения (2); информация (6); туалет; (6)  | Тактильно-визуальные средства | 2 | 4315р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.17 | Комплексные тактильные таблички Азбукой Брайля ПВХ 3мммонохром 200\*300 (на все кабинеты) 116шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 196272р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.18 | Мнемосхема ПВХ стандартная с креплением (470-610) 6шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 58611р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.19 | Крепление для мнемосхемы (500\*750) 6шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 37216р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.20 | Опорный поручень для ванны, туалета 600 (под мнемосхемой) 6 шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 14314р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.21 | Доводчик Oubao E-603D (входная дверь (2) сан узел) 24шт. | Тактильно-визуальные средства | 2 | 38679р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.22 | Цветная сигнальная лента Л-50(ж) на наличники 5,5 – 1 дверь, м (809м) | Тактильно-визуальные средства | 2 | 49 019р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| 2.23 | Скотч для крепления пиктограмм 3М (30м.) | Тактильно-визуальные средства | 2 | 8460р. | 2018-2019г. | Директор МАОУ СШ |
| **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** |
|  | По входу в здание  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Перила на пандус, порошковая краска (2 входа)  | Ремонтные работы | 2 | 210000р. | 2025г. | Директор МАОУ СШ |
| 3.2 | Плитка для пандуса (Резина)300\*300 120 шт (2 входа) | Ремонтные работы | 2 | 27240р. | 2025г. | Директор МАОУ СШ |

Директор МАОУ СШ № 152 С.А. Гуторина